## Tasks
일감 | 시작 | 끝 | 진척도
기획서 작성 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 100 | 기획 완료
요구사항 정의 및 환경 설정 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100 | 기획 완료
레이아웃 개발
기본 기능 구현
세부 기능 구현
테스트 및 배포 준비
최종 발표 및 회고

## Milestones
Milestone | Date
기획 완료 | 2025-03-09
개발 완료 | 2025-04-06
발표 준비 완료 | 2025-04-13